## HVDI
III.
544 |  |  |  | Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury
544 |  |  |  | 2008-08-08
Počet
|  |  |  | C e l k e m | 758820001 | 37370805 | 37353000 | 37331000 | 26448553 | 29985802 | 25067878 | 10032886 | 10325871 | 4468635 | 2723660 | 485653 | 296025 | 2129663 | 249857 | 0
|  |  |  | V ý b ě r | 758820001 | 37370805 | 37353000 | 37331000 | 26448553 | 29985802 | 25067878 | 10032886 | 10325871 | 4468635 | 2723660 | 485653 | 296025 | 2129663 | 249857 | 0
[5 empty] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč]
ev. číslo | kód | D | T | název | celkem | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | od | do | kraj | Investor
[5 empty] | akce | návrh | předpoklad | předpoklad | návrh | předpoklad | předpoklad | návrh | předpoklad | předpoklad | ostatní | ostatní | ostatní | schválené | schválené | schválené
[6 empty] | SFDI | SFDI | SFDI | OPD | OPD | OPD | EIB | EIB | EIB | fondy EU | fondy EU | fondy EU | úvěry | úvěry | úvěry
2271420303 | 50 | a1 | N | I/27 Plzeň Lidická - Plaská | 146587 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/07 | 06/09 | PLZ | ŘSD
2271420601 | 50 | a1 | F4 | I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald | 381098 | 5000 | 10000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 10/10 | LBR | ŘSD
2271421101 | 50 | a1 | F2 | I/35 hr.okr. SY - Mohelnice | 141600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07 | 12/09 | OLM | ŘSD
2271651004 | 60 | a4 | N | R52 5204 Pohořelice - Ivaň | 2500000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 09/17 | JHM | ŘSD
2271651005 | 60 | a4 | N | R52 5205 Ivaň - Perná | 4000000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | JHM | ŘSD
2271651006 | 60 | a4 | N | R52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko | 3500000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | JHM | ŘSD
3271101300 | 50 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 120000 | 120000 | 120640 | 120640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271110901 | 50 | a1 | G | Protihluková opatření u sil. I. tř. | 30000 | 30000 | 27840 | 27840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271110901 | 60 | a1 | G | Protihluková opatření u sil. I. tř. | 86100 | 86100 | 80000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271110903 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 70000 | 70000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271111004 | 60 | a1 | F4 | I/38 Kolín obchvat | 2633395 | 45000 | 70000 | 0 | 480000 | 400000 | 120000 | 120000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/12 | STC | ŘSD
3271111006 | 60 | a1 | N | I/16 Slaný - Velvary | 1138026 | 10000 | 10130 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 10/14 | STC | ŘSD
3271111007 | 60 | a1 | N | I/12 R1 - Úvaly | 5588062 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 08/17 | STC | ŘSD
3271111008 | 60 | a1 | N | I/9 Líbeznice obchvat | 614727 | 50000 | 128526 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/12 | STC | ŘSD
3271111011 | 60 | a1 | N | I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba | 227564 | 5500 | 11840 | 12961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/13 | 06/14 | STC | ŘSD
3271111012 | 60 | a1 | N | I/9, I/16 Mělník obchvat 3. stavba | 309057 | 4500 | 9069 | 2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 02/14 | STC | ŘSD
3271111013 | 60 | a1 | N | I/9 I/16 Mělník obchvat 4. stavba | 88346 | 2500 | 1750 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/14 | 12/14 | STC | ŘSD
3271111014 | 60 | a1 | N | I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat | 1027623 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 10/16 | STC | ŘSD
3271111015 | 60 | a1 | N | I/38 Církvice obchvat | 676427 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12 | 12/14 | STC | ŘSD
3271111118 | 60 | a1 | F4 | I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba | 1366148 | 25000 | 3000 | 0 | 240000 | 434761 | 0 | 60001 | 108690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/11 | STC | ŘSD
3271111119 | 60 | a1 | N | I/38 Luštěnice - Újezd | 566467 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12 | 11/14 | STC | ŘSD
3271112012 | 60 | a1 | N | I/34 propojení DO České Budějovice | 667850 | 250000 | 267850 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/12 | JHC | ŘSD
3271112018 | 60 | a1 | N | I/34 Božejov - Ondřejov | 398834 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 12/14 | VYS | ŘSD
3271112019 | 60 | a1 | N | I/34 Ondřejov - Pelhřimov | 430406 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 12/14 | VYS | ŘSD
3271112901 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | JHC | ŘSD
3271112902 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | JHC | ŘSD
3271113012 | 60 | a1 | N | I/26 obchvat Babylon | 600000 | 5000 | 10000 | 14607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 12/13 | PLZ | ŘSD
3271113027 | 60 | a1 | F4 | I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka | 848217 | 2000 | 2000 | 0 | 320000 | 166800 | 0 | 80000 | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 11/11 | PLZ | ŘSD
3271113035 | 60 | a1 | F4 | I/27 Třemošná - přeložka | 782154 | 5000 | 5000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 11/11 | PLZ | ŘSD
3271113606 | 60 | a1 | F4 | I/21 Velká Hleďsebe | 401639 | 8000 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 10/10 | KVA | ŘSD
3271113620 | 60 | a1 | N | I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany | 597497 | 10000 | 5000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12 | 06/14 | KVA | ŘSD
3271113622 | 60 | a1 | N | I/21 Trstěnice - Drmoul | 989040 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12 | 02/14 | KVA | ŘSD
3271113901 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PLZ | ŘSD
3271113902 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PLZ | ŘSD
3271114001 | 60 | a1 | F4 | I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky | 689513 | 1428 | 5000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 06/10 | UST | ŘSD
3271114013 | 60 | a1 | F4 | I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka | 739272 | 20000 | 5000 | 0 | 175440 | 100960 | 0 | 43860 | 25240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 10/10 | LBR | ŘSD
3271114015 | 60 | a1 | F4 | I/9 obchvat Dubá | 269981 | 3000 | 5000 | 0 | 77600 | 120545 | 0 | 19400 | 30136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 06/11 | LBR | ŘSD
3271114033 | 60 | a1 | F4 | I/62 Děčín - Vilsnice | 443018 | 1720 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 05/10 | UST | ŘSD
3271114068 | 60 | a1 | F4 | I/27 Žiželice obchvat a přemostění | 815251 | 13400 | 5000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10 | 11/12 | UST | ŘSD
3271114124 | 60 | a1 | F4 | I/13 Komořany - Most | 242142 | 3394 | 0 | 0 | 16706 | 0 | 0 | 34513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 10/09 | UST | ŘSD
3271114191 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KVA | ŘSD
3271114192 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KVA | ŘSD
3271114206 | 60 | a1 | F4 | I/9 Sosnová MÚK | 545087 | 5000 | 0 | 0 | 141200 | 0 | 0 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/10 | LBR | ŘSD
3271114291 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | UST | ŘSD
3271114292 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | UST | ŘSD
3271114901 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271114902 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271115000 | 60 | a1 | N | I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat | 380000 | 2000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12 | 10/14 | PBC | ŘSD
3271115003 | 60 | a1 | N | I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat | 480370 | 5000 | 11000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12 | 04/13 | PBC | ŘSD
3271115025 | 60 | a1 | N | I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | 439601 | 5000 | 35000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 10/12 | PBC | ŘSD
3271115026 | 60 | a1 | N | I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 | 1070393 | 5000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12 | 10/15 | PBC | ŘSD
3271115034 | 60 | a1 | N | I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat | 1193200 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 12/15 | VYS | ŘSD
3271115091 | 60 | a1 | N | I/16 Nová Paka - obchvat | 1484627 | 5000 | 21000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 12/13 | KHR | ŘSD
3271115101 | 60 | a1 | N | I/33 Náchod - obchvat | 1666696 | 17000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12 | 01/14 | KHR | ŘSD
3271115112 | 60 | a1 | F4 | I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba | 377768 | 500 | 4000 | 0 | 53440 | 88000 | 0 | 13360 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 08/10 | KHR | ŘSD
3271115118 | 60 | a1 | F4 | I/43 Opatov obchvat | 488951 | 5000 | 0 | 0 | 119811 | 0 | 0 | 104733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 10/09 | PBC | ŘSD
3271115134 | 60 | a1 | N | I/36 Sezemice obchvat | 673631 | 1000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12 | 10/13 | PBC | ŘSD
3271115136 | 60 | a1 | N | I/35 Holice obchvat | 290478 | 30696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06 | 03/09 | PBC | ŘSD
3271115150 | 60 | a1 | F4 | I/34 Česká Bělá obchvat | 553041 | 3000 | 1625 | 0 | 192886 | 113022 | 0 | 48222 | 28255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 12/10 | VYS | ŘSD
3271115908 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb (zejména R35) | 47000 | 47000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271115909 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PBC | ŘSD
3271116001 | 60 | a1 | N | I/51 Hodonín obchvat | 972000 | 5000 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 10/14 | JHM | ŘSD
3271116005 | 60 | a1 | N | I/37 Sklené nad Oslavou obchvat | 124685 | 3500 | 8054 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 11/13 | VYS | ŘSD
3271116006 | 60 | a1 | N | I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba | 909742 | 10000 | 10098 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12 | 04/14 | ZLN | ŘSD
3271116022 | 60 | a4 | F4 | R55 Otrokovice obchvat JV | 873532 | 20000 | 15000 | 15000 | 16003 | 284750 | 192592 | 4001 | 71187 | 48148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09 | 07/12 | ZLN | ŘSD
3271116093 | 60 | a1 | N | I/53 Lechovice obchvat | 355000 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07 | 09/09 | JHM | ŘSD
3271116192 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | VYS | ŘSD
3271116193 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | VYS | ŘSD
3271116262 | 60 | a1 | N | I/50 Bučovice přeložka | 1179000 | 5000 | 31000 | 21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 04/14 | JHM | ŘSD
3271116265 | 60 | a1 | FS | I/38 Znojmo obchvat I | 246000 | 1500 | 26585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06 | 08/10 | JHM | ŘSD
3271116266 | 60 | a1 | N | I/38 Znojmo obchvat II | 485000 | 1000 | 251000 | 131583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10 | 09/12 | JHM | ŘSD
3271116272 | 60 | a1 | F4 | I/50 Bánov obchvat | 603792 | 18498 | 34500 | 17774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 03/10 | ZLN | ŘSD
3271116280 | 60 | a1 | F4 | I/49 Vizovice - Lhotsko | 264100 | 5000 | 6500 | 6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 10/13 | ZLN | ŘSD
3271116292 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | JHM | ŘSD
3271116308 | 60 | a1 | F4 | I/38 Moravské Budějovice obchvat | 1346101 | 3500 | 2600 | 2300 | 460367 | 209941 | 72347 | 81242 | 37049 | 39835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 09/11 | VYS | ŘSD
3271117001 | 60 | a1 | N | I/57 Krnov SV obchvat | 1891000 | 5000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 03/15 | MRS | ŘSD
3271117002 | 60 | a1 | N | I/11 Opava severní obchvat východní část | 802500 | 40000 | 15000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 12/14 | MRS | ŘSD
3271117005 | 60 | a1 | F4 | I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava | 3538000 | 16000 | 11000 | 17000 | 900000 | 200000 | 540000 | 225000 | 50000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 07/12 | MRS | ŘSD
3271117006 | 60 | a1 | F4 | I/44 Vlachov - Rájec | 1042788 | 5000 | 10000 | 0 | 304000 | 325812 | 0 | 76000 | 81453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 12/10 | OLM | ŘSD
3271117007 | 60 | a4 | F4 | R56 Frýdek - Místek - připojení na R48 | 1177260 | 8634 | 20000 | 1000 | 0 | 0 | 174400 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/11 | 05/13 | MRS | ŘSD
3271117012 | 60 | a1 | N | I/68 Třanovice - Nebory | 2887952 | 10000 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 12/15 | MRS | ŘSD
3271117013 | 60 | a1 | N | I/11 Nebory - Oldřichovice | 2287454 | 10000 | 10000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11 | 06/15 | MRS | ŘSD
3271117014 | 60 | a1 | N | I/11 Oldřichovice - Bystřice | 2634954 | 10000 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12 | 12/15 | MRS | ŘSD
3271117016 | 60 | a1 | N | I/58 Mošnov - obchvat | 1132425 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 11/15 | MRS | ŘSD
3271117017 | 60 | a1 | N | I/58 Příbor - Skotnice | 1354111 | 5000 | 5000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 05/15 | MRS | ŘSD
3271117018 | 60 | a1 | N | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 2.etapa | 726784 | 130516 | 149686 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 04/12 | ZLN | ŘSD
3271117019 | 60 | a1 | N | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa | 802899 | 126400 | 46499 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10 | 10/13 | ZLN | ŘSD
3271117078 | 60 | a1 | F4 | I/11 Jablunkov obchvat | 1000350 | 4818 | 6222 | 0 | 55272 | 42000 | 0 | 23688 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06 | 05/11 | MRS | ŘSD
3271117081 | 60 | a1 | F4 | I/57 Semetín - Bystřička I. stavba | 1393944 | 30000 | 0 | 0 | 135041 | 0 | 0 | 23831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/05 | 07/09 | ZLN | ŘSD
3271117083 | 60 | a1 | F4 | I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě | 839163 | 3000 | 5000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 11/10 | MRS | ŘSD
3271117088 | 60 | a1 | F4 | I/60 Javorník obchvat | 307866 | 5000 | 1000 | 0 | 73100 | 0 | 0 | 18275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 10/10 | OLM | ŘSD
3271117092 | 60 | a1 | F4 | I/58 Příbor obchvat | 1398517 | 10000 | 15000 | 20000 | 384000 | 351600 | 309100 | 96000 | 87900 | 77275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 11/11 | MRS | ŘSD
3271117191 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | OLM | ŘSD
3271117192 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | OLM | ŘSD
3271117276 | 60 | a1 | N | I/11 Český Těšín obchvat | 657396 | 80190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/06 | 09/09 | MRS | ŘSD
3271117292 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | ZLN | ŘSD
3271117901 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | MRS | ŘSD
3271117902 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | MRS | ŘSD
3271121003 | 60 | a1 | N | I/2 Zásmuky II.stavba | 110270 | 86192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 05/09 | STC | ŘSD
3271121013 | 60 | a1 | N | I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce | 39895 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 07/09 | STC | ŘSD
3271121946 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271121947 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271122048 | 60 | a1 | N | I/39 stoupací pruh Rájov | 190609 | 880 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12 | 10/13 | JHC | ŘSD
3271123610 | 60 | a1 | F4 | I/21 MÚK Horní Lomany - Vojtanov | 254431 | 5000 | 10000 | 24431 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11 | 10/12 | KVA | ŘSD
3271123611 | 60 | a1 | F4 | I/21 MÚK Střížov - Horní Ves | 575885 | 5000 | 5000 | 10440 | 0 | 0 | 154400 | 0 | 0 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 11/13 | KVA | ŘSD
3271124001 | 60 | a1 | F4 | I/28 Dobroměřice - Odolice | 446498 | 725 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 06/10 | UST | ŘSD
3271124002 | 60 | a1 | F4 | I/27 Most - Litvínov | 1154607 | 24855 | 10000 | 10000 | 168000 | 290000 | 0 | 42000 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 06/13 | UST | ŘSD
3271124131 | 60 | a1 | N | I/10 Železný Brod | 60742 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 10/13 | LBR | ŘSD
3271124251 | 60 | a1 | N | I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz | 426760 | 150300 | 43045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 06/10 | UST | ŘSD
3271125088 | 60 | a1 | N | I/16 Vrchovina - Horka u Staré Paky | 114287 | 2250 | 3600 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 10/13 | KHR | ŘSD
3271125109 | 60 | a1 | F4 | I/37 Hrobice - Ohrazenice | 688928 | 5000 | 5000 | 0 | 51440 | 253600 | 0 | 12860 | 63400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09 | 10/12 | PBC | ŘSD
3271125130 | 60 | a1 | F4 | I/37 Březhrad - Opatovice | 1213438 | 5000 | 6000 | 0 | 38400 | 338012 | 0 | 9600 | 84503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09 | 10/12 | PBC | ŘSD
3271125137 | 60 | a1 | N | I/37 Pardubice - Trojice | 789353 | 5000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/12 | 06/14 | PBC | ŘSD
3271125152 | 60 | a1 | N | I/34 Roušťany - Pohled | 402816 | 3075 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12 | 10/14 | VYS | ŘSD
3271125293 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KHR | ŘSD
3271125294 | 60 | a1 | G | Vypořádání staveb po dokončení | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KHR | ŘSD
3271126037 | 50 | a1 | N | I/43 Lažany - Sebranice | 50000 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07 | 10/08 | JHM | ŘSD
3271126042 | 60 | a1 | N | I/50 Bučovice průtah | 279000 | 155136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 10/09 | JHM | ŘSD
3271126056 | 50 | a1 | N | I/35 Teplice - Hustopeče oprava silnice | 168464 | 100656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06 | 10/09 | OLM | ŘSD
3271126122 | 50 | a1 | F4 | I/52 Brno - Rajhrad | 774000 | 5000 | 20000 | 20000 | 200000 | 168000 | 149106 | 50000 | 42000 | 37277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 11/11 | JHM | ŘSD
3271126267 | 60 | a1 | N | I/51 Hodonín MDO II | 102000 | 62342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06 | 04/09 | JHM | ŘSD
3271126273 | 60 | a1 | N | I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín | 560255 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 07/14 | ZLN | ŘSD
3271126282 | 50 | a1 | N | I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice | 750000 | 7000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 09/15 | JHM | ŘSD
3271126291 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3271126301 | 60 | a1 | F4 | I/43 Letovice - Rozhraní | 603000 | 18000 | 40000 | 20000 | 0 | 228000 | 120000 | 0 | 57000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 11/13 | JHM | ŘSD
3271126326 | 50 | a1 | N | I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov | 78000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 06/09 | JHM | ŘSD
3271127002 | 60 | a1 | N | I/44 Červenohorské sedlo - sever | 738829 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06 | 10/09 | OLM | ŘSD
3271127209 | 60 | a1 | N | I/35 Lešná - Palačov | 4238994 | 5000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11 | 07/15 | ZLN | ŘSD
3271127242 | 60 | a1 | F4 | I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) | 900802 | 22384 | 10000 | 0 | 287731 | 0 | 0 | 71933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 08/11 | MRS | ŘSD
3271127293 | 60 | a1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | ZLN | ŘSD
3271133008 | 60 | a1 | N | I/27 Plasy most ev.č. 27-059 | 123920 | 40000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 12/10 | PLZ | ŘSD
3271134004 | 60 | a1 | F4 | I/15 Sedlec most ev.č.15-025a | 92036 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 12/08 | UST | ŘSD
3271134011 | 60 | a1 | N | I/13 Chomutov most ev.č.13-031.1 | 51044 | 10197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08 | 01/09 | UST | ŘSD
3271134012 | 60 | a1 | F4 | I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD | 441040 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 07/09 | UST | ŘSD
3271134013 | 60 | a1 | F4 | I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda | 629672 | 2400 | 2286 | 0 | 262990 | 21156 | 0 | 46410 | 84151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 08/10 | UST | ŘSD
3271135154 | 60 | a1 | N | I/34 Květinov most ev. č. 34-040 | 179828 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 11/10 | VYS | ŘSD
3271135161 | 60 | a1 | N | I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041 | 136890 | 3000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12 | 10/13 | PBC | ŘSD
3271136021 | 60 | a1 | N | I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 | 297000 | 7658 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 05/12 | JHM | ŘSD
3271211003 | 60 | a4 | PP | R4 Milín - Lety | 3362905 | 8000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 10/15 | STC | ŘSD
3271211004 | 60 | a4 | PP | R4 křiž. II/118 - Milín | 797787 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11 | 06/15 | STC | ŘSD
3271211006 | 60 | a4 | PP | R4 Skalka - křiž. II/118 | 829149 | 10000 | 20700 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/11 | STC | ŘSD
3271212001 | 60 | a4 | F4 | R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda | 1446474 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/05 | 09/08 | JHC | ŘSD
3271212002 | 60 | a4 | F4 | R4 Mirotice - Třebkov | 1196168 | 2500 | 9230 | 0 | 394316 | 314011 | 81089 | 69585 | 55414 | 14310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 03/12 | JHC | ŘSD
3271212012 | 60 | a4 | PP | R4 Čimelice - Mirotice | 2957931 | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 10/12 | JHC | ŘSD
3271212013 | 60 | a4 | PP | R4 Lety - Čimelice | 698743 | 7500 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 10/11 | JHC | ŘSD
3271212014 | 60 | a4 | PP | R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2816000 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 10/12 | JHC | ŘSD
3271212015 | 60 | a4 | PP | R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | 6310000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10 | 10/12 | JHC | ŘSD
3271221006 | 60 | a4 | N | R6 Nové Strašecí - křiž.I/27 | 10373540 | 50000 | 46000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 06/16 | STC | ŘSD
3271221010 | 60 | a4 | N | R6 Praha - Pavlov | 3179956 | 277115 | 194584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05 | 03/10 | STC | ŘSD
3271221016 | 60 | a4 | N | R6 Nové Strašecí most ev.č. R6-017a | 35037 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 11/09 | STC | ŘSD
3271221017 | 60 | a4 | N | R6 Nové Strašecí most ev.č. R6-018 | 81520 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 11/09 | STC | ŘSD
3271223601 | 60 | a4 | F2 | R6 Nové Sedlo - Jenišov | 2162950 | 15000 | 16000 | 5000 | 386541 | 343596 | 0 | 257694 | 229064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08 | 02/11 | KVA | ŘSD
3271223602 | 60 | a4 | F2 | R6 Nové Sedlo - Sokolov | 2357772 | 16000 | 32000 | 15860 | 383550 | 309224 | 5137 | 255700 | 206142 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 08/12 | KVA | ŘSD
3271223603 | 60 | a4 | F2 | R6 Sokolov - Tisová | 2628362 | 15000 | 43000 | 16000 | 300710 | 267645 | 488165 | 200473 | 178430 | 325443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 08/12 | KVA | ŘSD
3271223604 | 60 | a4 | F2 | R6 Tisová - Kamenný Dvůr | 3183093 | 18000 | 20000 | 10000 | 530956 | 399130 | 73588 | 227552 | 171056 | 31537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06 | 04/11 | KVA | ŘSD
3271223605 | 60 | a4 | N | R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata | 2112043 | 20000 | 315000 | 300006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 09/13 | KVA | ŘSD
3271231006 | 60 | a4 | N | R7 Slaný - hranice STC | 3054755 | 5000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 10/17 | STC | ŘSD
3271234001 | 60 | a4 | F4 | R7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu | 469517 | 11800 | 20000 | 12060 | 123280 | 24400 | 0 | 30820 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09 | 12/10 | UST | ŘSD
3271234002 | 60 | a4 | F4 | R7 Chlumčany zkapacitnění | 1272583 | 13730 | 12000 | 847 | 252000 | 202264 | 242903 | 63000 | 50566 | 60726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09 | 06/12 | UST | ŘSD
3271234003 | 60 | a4 | F4 | R7 Louny zkapacitnění obchvatu | 503662 | 2865 | 10000 | 0 | 210000 | 80000 | 0 | 52500 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 10/10 | UST | ŘSD
3271234004 | 60 | a4 | F4 | R7 Postoloprty zkapacitnění obchvatu | 1503985 | 33907 | 1600 | 1240 | 168000 | 357232 | 0 | 42000 | 89308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10 | 11/12 | UST | ŘSD
3271234005 | 60 | a4 | F4 | R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves | 712846 | 17560 | 14115 | 0 | 264600 | 145876 | 0 | 66150 | 36469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09 | 12/10 | UST | ŘSD
3271234006 | 60 | a4 | F4 | R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany | 811684 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 12/09 | UST | ŘSD
3271234007 | 60 | a4 | F4 | R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice | 2846754 | 19975 | 10000 | 10000 | 527684 | 188916 | 726483 | 131921 | 47229 | 181621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 12/12 | UST | ŘSD
3271234008 | 60 | a4 | N | R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice | 2303373 | 298000 | 405754 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08 | 12/12 | UST | ŘSD
3271234041 | 60 | a4 | F4 | R7 Vysočany MÚK | 361355 | 3228 | 674 | 0 | 34997 | 0 | 0 | 96981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 09/09 | UST | ŘSD
3271234195 | 60 | a4 | F4 | R7 Sulec obchvat | 701234 | 1050 | 110 | 0 | 175114 | 0 | 0 | 43779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 02/10 | UST | ŘSD
3271244123 | 60 | a4 | F2 | R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. | 1278236 | 25000 | 5000 | 0 | 154500 | 140600 | 0 | 103000 | 93733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 08/12 | LBR | ŘSD
3271245004 | 60 | a4 | N | R35 Úlibice - obchvat | 403038 | 10115 | 287253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10 | 08/11 | KHR | ŘSD
3271245005 | 60 | a4 | F2 | R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice | 2075052 | 5000 | 5000 | 5000 | 280430 | 168258 | 104185 | 120184 | 72111 | 44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06 | 06/11 | PBC | ŘSD
3271247004 | 50 | a4 | N | R35 Olomouc - hr. okr. Šumperk pravý dvoupruh | 323893 | 29074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/02 | 11/09 | OLM | ŘSD
3271267011 | 60 | a4 | F2 | R48 Rychaltice - Frýdek Místek | 3706086 | 16659 | 10000 | 10000 | 470827 | 457500 | 170208 | 313884 | 305000 | 113472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08 | 10/12 | MRS | ŘSD
3271267018 | 60 | a4 | N | R48 Frýdek Místek - obchvat | 4015909 | 30000 | 15000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 11/14 | MRS | ŘSD
3271267020 | 60 | a4 | N | R48 MÚK Bělotín - Rybí | 2989125 | 44614 | 14000 | 19386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11 | 10/15 | MRS | ŘSD
3271267021 | 60 | a4 | N | R48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice | 3261698 | 30000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 12/16 | MRS | ŘSD
3271267023 | 60 | a4 | N | R48 MÚK Nošovice | 377159 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 06/12 | MRS | ŘSD
3271520001 | 60 | a1 | N | I/20 a II/231 Plzeň Plaská - Na Roudné - Chrástecká | 763017 | 6000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 10/13 | PLZ | ŘSD
3271521544 | 60 | a1 | N | I/26 Plzeň Na pile - panelárna trať ČD | 322650 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 09/13 | PLZ | ŘSD
3271521659 | 60 | a1 | N | I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba | 883576 | 50000 | 64583 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/12 | PLZ | ŘSD
3271521707 | 60 | a1 | N | I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová | 337668 | 50000 | 42254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 10/12 | PLZ | ŘSD
3271521793 | 60 | a1 | F4 | I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka | 359300 | 5000 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 11/10 | PLZ | ŘSD
3271531501 | 60 | a1 | N | I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí | 1268000 | 20000 | 25065 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 12/14 | JHM | ŘSD
3271531566 | 60 | a1 | N | I/42 Brno VMO MÚK Hlinky | 2756000 | 100849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03 | 10/09 | JHM | ŘSD
3271531567 | 60 | a1 | N | I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála | 1351000 | 10000 | 282540 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08 | 09/13 | JHM | ŘSD
3271531572 | 60 | a1 | N | I/42 Brno VMO Dobrovského B | 8430000 | 1372660 | 1525280 | 966900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06 | 05/14 | JHM | ŘSD
3271624012 | 60 | a1 | N | I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka | 19349 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 06/09 | UST | ŘSD
3271625026 | 60 | a1 | N | I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba | 242343 | 5000 | 25000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/10 | 10/12 | PBC | ŘSD
3271626004 | 60 | a1 | N | R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova | 210000 | 20000 | 0 | 33853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11 | 12/12 | OLM | ŘSD
3271626008 | 60 | a1 | N | I/50 Uherský Brod Havřice křiž. s III/4958 odbočovací pruh | 21206 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 05/09 | ZLN | ŘSD
3271626011 | 60 | a1 | N | I/57 Leskovec směrová úprava průtahu | 8188 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 05/10 | ZLN | ŘSD
3271627013 | 60 | a1 | N | I/35 Křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže | 53072 | 5781 | 1000 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11 | 11/11 | ZLN | ŘSD
3272141170 | 50 | a5 | G | D5 Geodetické práce | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PLZ | ŘSD
3272144002 | 50 | a5 | G | D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PLZ | ŘSD
3272144002 | 60 | a5 | G | D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PLZ | ŘSD
3272231005 | 50 | a5 | F2 | D8 0805 A - Trasa dálnice | 4075 | 500 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 12/10 | UST | ŘSD
3272231005 | 60 | a5 | F2 | D8 0805 A - Trasa dálnice | 7270261 | 400000 | 922029 | 1033412 | 274312 | 1220750 | 2020917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 12/12 | UST | ŘSD
3272231006 | 50 | a5 | F2 | D8 0805 B - Most Vchynice | 2000 | 300 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 12/10 | UST | ŘSD
3272231006 | 60 | a5 | F2 | D8 0805 B - Most Vchynice | 709609 | 50000 | 127338 | 46745 | 119531 | 157257 | 45152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 12/12 | UST | ŘSD
3272231007 | 50 | a5 | F2 | D8 0805 C - Most Oparno | 2000 | 50 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/10 | UST | ŘSD
3272231007 | 60 | a5 | F2 | D8 0805 C - Most Oparno | 681636 | 96459 | 87284 | 22146 | 126087 | 115926 | 20666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 04/11 | UST | ŘSD
3272231008 | 50 | a5 | F2 | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 2000 | 100 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/10 | UST | ŘSD
3272231008 | 60 | a5 | F2 | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 1051208 | 50000 | 166688 | 72815 | 119100 | 217782 | 98657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/12 | UST | ŘSD
3272231009 | 50 | a5 | F2 | D8 0805 E - Tunel Prackovice | 2000 | 100 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/10 | UST | ŘSD
3272231009 | 60 | a5 | F2 | D8 0805 E - Tunel Prackovice | 1581141 | 100000 | 264747 | 120550 | 203546 | 376216 | 175571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/12 | UST | ŘSD
3272231010 | 50 | a5 | F2 | D8 0805 F - Tunel Radejčín | 1423 | 300 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 12/10 | UST | ŘSD
3272231010 | 60 | a5 | F2 | D8 0805 F - Tunel Radejčín | 3385866 | 150000 | 587680 | 223757 | 294000 | 995519 | 392889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 12/12 | UST | ŘSD
3272261171 | 50 | a5 | G | D8 Geodetické práce | 800 | 800 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | UST | ŘSD
3272264003 | 50 | a5 | G | D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | UST | ŘSD
3272264003 | 60 | a5 | G | D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | UST | ŘSD
3272311003 | 60 | a4 | N | R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa | 1835384 | 15000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 11/17 | OLM | ŘSD
3272330000 | 50 | a4 | G | R35 Geodetické práce - Brno | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272334005 | 50 | a4 | G | R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | OLM | ŘSD
3272334005 | 60 | a4 | G | R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | OLM | ŘSD
3272411004 | 50 | a5 | N | D47 4704 Lipník - Bělotín | 13136 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05 | 11/10 | OLM | ŘSD
3272411004 | 60 | a5 | N | D47 4704 Lipník - Bělotín | 9386089 | 703186 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05 | 11/10 | OLM | ŘSD
3272411005 | 50 | a5 | N | D47 4706 Hladké Životice - Bílovec | 8001 | 1000 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06 | 11/10 | MRS | ŘSD
3272411005 | 60 | a5 | N | D47 4706 Hladké Životice - Bílovec | 3895543 | 226949 | 383102 | 358266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06 | 12/12 | MRS | ŘSD
3272411006 | 50 | a5 | N | D47 4705 Bělotín - Hladké Životice | 8000 | 1000 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06 | 11/10 | MRS | ŘSD
3272411006 | 60 | a5 | N | D47 4705 Bělotín - Hladké Životice | 5073716 | 250000 | 447870 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06 | 12/12 | MRS | ŘSD
3272411007 | 50 | a1 | N | I/57 Hladké Životice - obchvat | 2000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06 | 06/11 | MRS | ŘSD
3272411007 | 60 | a1 | N | I/57 Hladké Životice - obchvat | 992474 | 100471 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06 | 06/11 | MRS | ŘSD
3272411008 | 60 | a5 | N | D47 SSÚD Mankovice | 352787 | 76752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 06/10 | MRS | ŘSD
3272421013 | 60 | a1 | N | I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba | 2282534 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 06/12 | MRS | ŘSD
3272421014 | 60 | a1 | N | I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba | 895893 | 210000 | 250000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 04/12 | MRS | ŘSD
3272421015 | 60 | a1 | N | I/47 Severní spoj I. stavba | 1095750 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06 | 06/11 | MRS | ŘSD
3272421016 | 60 | a1 | N | I/11 Ostrava Prodloužená Rudná | 2928975 | 176805 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08 | 12/13 | MRS | ŘSD
3272431007 | 50 | a5 | N | D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR | 4000 | 731 | 400 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08 | 10/12 | MRS | ŘSD
3272431007 | 60 | a5 | N | D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR | 2934000 | 250000 | 300000 | 405035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08 | 10/12 | MRS | ŘSD
3272431014 | 50 | a1 | N | I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | 1500 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07 | 12/10 | MRS | ŘSD
3272431014 | 60 | a1 | N | I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | 584758 | 150000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07 | 12/10 | MRS | ŘSD
3272441014 | 50 | a5 | N | D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 12/13 | MRS | ŘSD
3272441014 | 60 | a5 | N | D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 339976 | 20000 | 60000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 12/13 | MRS | ŘSD
3272521010 | 50 | a5 | N | D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 7750 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04 | 12/12 | KHR | ŘSD
3272521010 | 60 | a5 | N | D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 4773375 | 200000 | 288000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04 | 12/12 | KHR | ŘSD
3272521111 | 60 | a5 | N | D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 | 3137628 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04 | 12/08 | KHR | ŘSD
3272521113 | 60 | a5 | N | D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 | 2309096 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04 | 12/08 | KHR | ŘSD
3272521116 | 60 | a5 | N | D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,1 | 1178733 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04 | 12/08 | KHR | ŘSD
3272531003 | 50 | a5 | N | D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 125000 | 1500 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 10/16 | KHR | ŘSD
3272531003 | 60 | a5 | N | D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 5567490 | 12500 | 10000 | 16129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 10/16 | KHR | ŘSD
3272531004 | 50 | a5 | N | D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 115000 | 1500 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 10/16 | KHR | ŘSD
3272531004 | 60 | a5 | N | D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 2717700 | 12500 | 26400 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 10/16 | KHR | ŘSD
3272541172 | 50 | a5 | G | D11 Geodetické práce | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KHR | ŘSD
3272544004 | 50 | a5 | G | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KHR | ŘSD
3272544004 | 60 | a5 | G | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 20000 | 20000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | KHR | ŘSD
3272551005 | 50 | a4 | N | R11 1108 Jaroměř - Trutnov | 125000 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 09/15 | KHR | ŘSD
3272551005 | 60 | a4 | N | R11 1108 Jaroměř - Trutnov | 5045400 | 20500 | 30000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 09/15 | KHR | ŘSD
3272551006 | 50 | a4 | N | R11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR | 155000 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 09/16 | KHR | ŘSD
3272551006 | 60 | a4 | N | R11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR | 5115000 | 17100 | 20000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 09/16 | KHR | ŘSD
3272611002 | 50 | a5 | N | D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/09 | STC | ŘSD
3272611002 | 60 | a5 | N | D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno | 995920 | 408200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/09 | STC | ŘSD
3272611003 | 60 | a5 | PP | D3 0303 Hostěradice - Václavice | 5994398 | 3000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 07/15 | STC | ŘSD
3272611004 | 60 | a5 | PP | D3 0304 Václavice - Voračice | 4474884 | 3000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 12/17 | STC | ŘSD
3272611005 | 60 | a5 | PP | D3 0302 Jílové - Hostěradice | 2230872 | 3000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 07/15 | STC | ŘSD
3272611006 | 60 | a5 | PP | D3 0301 Praha - Jílové | 4115850 | 3000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 07/15 | STC | ŘSD
3272621003 | 50 | a5 | PP | D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 37985 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 04/13 | JHC | ŘSD
3272621003 | 60 | a5 | PP | D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 1865524 | 2000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 04/13 | JHC | ŘSD
3272621004 | 50 | a5 | F2 | D3 0308 B most přes Lužnici | 10000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 09/11 | JHC | ŘSD
3272621004 | 60 | a5 | F2 | D3 0308 B most přes Lužnici | 2024270 | 10000 | 153457 | 279186 | 221310 | 224561 | 405876 | 147540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 09/11 | JHC | ŘSD
3272621005 | 50 | a5 | F2 | D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka | 28700 | 2000 | 12400 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 01/11 | JHC | ŘSD
3272621005 | 60 | a5 | F2 | D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka | 764300 | 10000 | 77862 | 159951 | 66393 | 86793 | 209927 | 44262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 01/11 | JHC | ŘSD
3272621006 | 50 | a5 | F2 | D3 0307 B most přes rybník Koberný | 17139 | 2000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 01/11 | JHC | ŘSD
3272621006 | 60 | a5 | F2 | D3 0307 B most přes rybník Koberný | 642366 | 10000 | 42706 | 86014 | 67764 | 60759 | 125787 | 45176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 01/11 | JHC | ŘSD
3272621007 | 50 | a5 | F2 | D3 0307 A Tábor - Soběslav | 79430 | 18350 | 29480 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 01/11 | JHC | ŘSD
3272621007 | 60 | a5 | F2 | D3 0307 A Tábor - Soběslav | 5365187 | 30000 | 426176 | 1337476 | 327090 | 609264 | 1976214 | 218060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 01/11 | JHC | ŘSD
3272621008 | 50 | a5 | F2 | D3 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí | 47000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 09/11 | JHC | ŘSD
3272621008 | 60 | a5 | F2 | D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí | 3329366 | 30000 | 279053 | 458850 | 354090 | 378080 | 605006 | 236060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 09/11 | JHC | ŘSD
3272621009 | 60 | a5 | PP | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 2738000 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10 | 06/13 | JHC | ŘSD
3272621010 | 60 | a5 | PP | D3 0309/II Ševětín - Borek | 2166100 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10 | 06/13 | JHC | ŘSD
3272621011 | 60 | a5 | PP | D3 0309/III Borek - Úsilné | 1257518 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 12/11 | JHC | ŘSD
3272631009 | 60 | a5 | PP | D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | 4207260 | 12200 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10 | 10/14 | JHC | ŘSD
3272631010 | 60 | a5 | PP | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | 2738100 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10 | 10/14 | JHC | ŘSD
3272641174 | 50 | a5 | G | D3 Geodetické práce | 300 | 300 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272644000 | 50 | a5 | G | D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 1450 | 1450 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272644000 | 60 | a5 | G | D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 50 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272721003 | 50 | a4 | F2 | R1 519 Suchdol - Březiněves | 112176 | 30300 | 32863 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 04/11 | PRH | ŘSD
3272721003 | 60 | a4 | F2 | R1 519 Suchdol - Březiněves | 9292609 | 400000 | 450000 | 408784 | 0 | 929794 | 1298292 | 0 | 619863 | 865528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/11 | 12/13 | PRH | ŘSD
3272721004 | 50 | a4 | N | R1 518 Ruzyně - Suchdol | 146369 | 45500 | 37507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 06/16 | PRH | ŘSD
3272721004 | 60 | a4 | N | R1 518 Ruzyně - Suchdol | 14182743 | 400000 | 224670 | 225032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 06/16 | PRH | ŘSD
3272731006 | 50 | a4 | F2 | R1 513 Vestec - Lahovice | 19824 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06 | 04/10 | PRH | ŘSD
3272731006 | 60 | a4 | F2 | R1 513 Vestec - Lahovice | 8952000 | 157120 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 249857 | 0 | 12/06 | 05/10 | PRH | ŘSD
3272731008 | 50 | a4 | FS | R1 514 Lahovice - Slivenec | 27900 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06 | 09/09 | PRH | ŘSD
3272731008 | 60 | a4 | FS | R1 514 Lahovice - Slivenec | 12339735 | 631098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538183 | 0 | 0 | 729663 | 0 | 0 | 06/06 | 09/09 | PRH | ŘSD
3272741005 | 50 | a4 | F2 | R1 512 D 1 -Vestec | 19819 | 3326 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 04/10 | PRH | ŘSD
3272741005 | 60 | a4 | F2 | R1 512 D 1 -Vestec | 4912644 | 66115 | 320000 | 0 | 409810 | 390000 | 0 | 273207 | 260007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 04/10 | PRH | ŘSD
3272751007 | 50 | a4 | N | R1 511 Běchovice - D1 | 40010 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/13 | PRH | ŘSD
3272751007 | 60 | a4 | N | R1 511 Běchovice - D1 | 4801432 | 250000 | 264595 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/13 | PRH | ŘSD
3272761011 | 50 | a4 | N | R1 520 Březiněves - Satalice | 89208 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12 | 09/15 | PRH | ŘSD
3272761011 | 60 | a4 | N | R1 520 Březiněves - Satalice | 11377310 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12 | 09/15 | PRH | ŘSD
3272771173 | 50 | a4 | G | R1 Geodetické práce | 900 | 900 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272774007 | 50 | a4 | G | R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PRH | ŘSD
3272774007 | 60 | a4 | G | R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PRH | ŘSD
3272821063 | 50 | a5 | FS | D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ | 4500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05 | 04/09 | ZLN | ŘSD
3272821063 | 60 | a5 | FS | D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ | 1059878 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05 | 04/09 | ZLN | ŘSD
3272821064 | 50 | a5 | FS | D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa | 10000 | 2700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 07/09 | JHM | ŘSD
3272821064 | 60 | a5 | FS | D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa | 3025404 | 550000 | 321125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319323 | 196819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 07/09 | JHM | ŘSD
3272821073 | 50 | a5 | FS | D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ | 4000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04 | 02/09 | ZLN | ŘSD
3272821073 | 60 | a5 | FS | D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ | 1329385 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04 | 02/09 | ZLN | ŘSD
3272831064 | 50 | a5 | F2 | D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice | 10592 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 06/12 | ZLN | ŘSD
3272831064 | 60 | a5 | F2 | D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice | 6920774 | 75000 | 91000 | 14310 | 409500 | 279096 | 546010 | 273000 | 186064 | 364007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 06/12 | ZLN | ŘSD
3272831065 | 50 | a5 | N | D1 0136 Říkovice-Přerov | 10000 | 3000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 10/14 | ZLN | ŘSD
3272831065 | 60 | a5 | N | D1 0136 Říkovice-Přerov | 6402500 | 6000 | 30000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 10/14 | ZLN | ŘSD
3272831066 | 50 | a5 | N | D1 0137 Přerov - Lipník | 16105 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 10/15 | OLM | ŘSD
3272831066 | 60 | a5 | N | D1 0137 Přerov - Lipník | 7459215 | 50000 | 20000 | 22271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 10/15 | OLM | ŘSD
3272841070 | 60 | a4 | N | R55 5501 Olomouc - Kokory | 1290800 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/16 | OLM | ŘSD
3272841071 | 60 | a4 | N | R55 5502 Kokory - Přerov | 1330196 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/16 | OLM | ŘSD
3272841072 | 50 | a4 | F2 | R55 5503 Skalka - Hulín | 16220 | 0 | 1500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 10/12 | ZLN | ŘSD
3272841072 | 60 | a4 | F2 | R55 5503 Skalka - Hulín | 4593091 | 0 | 2000 | 20000 | 418530 | 475800 | 160080 | 279020 | 317200 | 106720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 10/12 | ZLN | ŘSD
3272841073 | 60 | a4 | N | R55 5506 Napajedla - Babice | 3376373 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 12/16 | ZLN | ŘSD
3272841074 | 60 | a4 | N | R55 5507 Babice - Staré Město | 2284553 | 0 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 10/15 | ZLN | ŘSD
3272841075 | 60 | a4 | N | R55 5508 Staré Město - Moravský Písek | 1442568 | 0 | 10000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 06/15 | ZLN | ŘSD
3272841076 | 60 | a4 | N | R55 5509 Moravský Písek - Bzenec | 609789 | 0 | 8000 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/15 | JHM | ŘSD
3272841077 | 60 | a4 | N | R55 5510 Bzenec - Bzenec Přívoz | 630381 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/15 | JHM | ŘSD
3272841078 | 60 | a4 | N | R55 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec | 1627668 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 11/15 | JHM | ŘSD
3272841079 | 60 | a4 | N | R55 5512 Rohatec - Lužice | 1105271 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 11/16 | JHM | ŘSD
3272841080 | 60 | a4 | N | R55 5513 Lužice - Břeclav | 2454585 | 0 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 11/17 | JHM | ŘSD
3272851066 | 60 | a4 | N | R49 4902.1 Fryšták - Lípa 1. etapa | 3072594 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | ZLN | ŘSD
3272851067 | 50 | a4 | N | R49 4901 Hulín - Fryšták | 11212 | 2500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/14 | ZLN | ŘSD
3272851067 | 60 | a4 | N | R49 4901 Hulín - Fryšták | 6875424 | 100000 | 200000 | 717100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/14 | ZLN | ŘSD
3272851068 | 50 | a4 | N | R49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa | 10000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | ZLN | ŘSD
3272851068 | 60 | a4 | N | R49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa | 4066024 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | ZLN | ŘSD
3272851069 | 50 | a4 | N | R49 4903 Lípa - Pozděchov | 10000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | ZLN | ŘSD
3272851069 | 60 | a4 | N | R49 4903 Lípa - Pozděchov | 6922211 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | ZLN | ŘSD
3272851070 | 50 | a4 | N | R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč | 10000 | 0 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | ZLN | ŘSD
3272851070 | 60 | a4 | N | R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč | 4341296 | 10000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | ZLN | ŘSD
3272851071 | 50 | a4 | N | R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | ZLN | ŘSD
3272851071 | 60 | a4 | N | R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR | 1852879 | 10000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 10/17 | ZLN | ŘSD
3272861000 | 50 | a5 | G | D1 Geodetické práce na dálnici - Brno | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272861001 | 50 | a5 | G | D2 Geodetické práce na dálnici - Brno | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272861074 | 50 | a5 | N | D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy | 8000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861074 | 60 | a5 | N | D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy | 664566 | 20000 | 19501 | 26151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861075 | 50 | a5 | N | D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec rozšíření | 8000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861075 | 60 | a5 | N | D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec rozšíření | 1130846 | 10000 | 20000 | 21247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861076 | 50 | a5 | N | D1 01191 St. Lískovec - Brno jih rozšíření | 10000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 10/14 | JHM | ŘSD
3272861076 | 60 | a5 | N | D1 01191 St. Lískovec - Brno jih rozšíření | 3043368 | 23500 | 20000 | 186240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10 | 10/14 | JHM | ŘSD
3272861077 | 50 | a5 | N | D1 01311 Brno jih - Brno východ rozšíření | 7000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861077 | 60 | a5 | N | D1 01311 Brno jih - Brno východ rozšíření | 1699944 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861078 | 50 | a5 | N | D1 01312 Brno východ - Holubice rozšíření | 10000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861078 | 60 | a5 | N | D1 01312 Brno východ - Holubice rozšíření | 1751584 | 10000 | 19000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 10/16 | JHM | ŘSD
3272861079 | 50 | a5 | N | D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 | 7000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 12/13 | JHM | ŘSD
3272861079 | 60 | a5 | N | D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 | 1350000 | 14800 | 132200 | 37744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 12/13 | JHM | ŘSD
3272861169 | 50 | a5 | G | D1 Geodetické práce | 900 | 900 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272863999 | 50 | a5 | G | D2 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272863999 | 60 | a5 | G | D2 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272864000 | 50 | a5 | G | D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Brno | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272864000 | 60 | a5 | G | D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Brno | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272864001 | 50 | a5 | G | D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Praha | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272901500 | 60 | a5 | G | Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272910015 | 60 | a5 | N | D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla | 129999 | 61862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07 | 12/09 | STC | ŘSD
3272911501 | 60 | a5 | G | Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
3272923008 | 60 | a5 | N | D8 0807 SSÚD Petrovice | 332858 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06 | 08/09 | UST | ŘSD
3272933001 | 60 | a4 | N | R46 SSÚRS Brodek u Prostějova - dostavba | 80000 | 52160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 12/09 | OLM | ŘSD
3272950011 | 60 | a5 | N | D11 Rozšíření odpočívky Vrb.Lhota | 97726 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 06/09 | STC | ŘSD
3272950012 | 60 | a5 | N | D11 PHS Horní Počernice | 68485 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07 | 06/10 | PRH | ŘSD
3272955001 | 60 | a5 | N | D11 SSÚD Horní Počernice | 260000 | 3000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11 | 08/13 | PRH | ŘSD
3272955006 | 60 | a5 | N | D11 PHS Dolní Počernice | 122000 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05 | 06/09 | PRH | ŘSD
3272962019 | 60 | a5 | N | D3 SSÚD Borek | 329026 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 12/11 | JHC | ŘSD
3272970007 | 60 | a4 | N | R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP | 125000 | 58184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 12/09 | PRH | ŘSD
3272970012 | 60 | a4 | N | R1 PHS Řeporyje km 18,6 P | 43000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07 | 06/09 | PRH | ŘSD
3272975014 | 60 | a4 | N | R1 PHS Třebonice | 48000 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 12/09 | STC | ŘSD
3272986008 | 60 | a5 | N | D1 PHS Velké Meziříčí východ km 145,534-146,900 P | 70458 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/09 | VYS | ŘSD
3272986014 | 60 | a5 | N | D1 PHS Slavníč km 98,150-99,150P | 42000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 06/11 | VYS | ŘSD
3272986019 | 60 | a5 | N | D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P | 96000 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 06/11 | JHM | ŘSD
5001110001 | 51 | a1 | U | údržba silnice I. třídy (ŘSD) | 900000 | 900000 | 800000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001110002 | 51 | a1 | U | běžné výdaje § 2212 silnice | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001110006 | 51 | a1 | G | opravy silnice I. třídy (ŘSD) | 1000000 | 1000000 | 876105 | 1091098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001150001 | 51 | a5 | U | běžné výdaje § 2211 dálnice | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001150006 | 51 | a5 | U | údržba dálnice (ŘSD) | 300000 | 300000 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001150007 | 51 | a5 | G | opravy dálnice (ŘSD) | 400000 | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001560002 | 60 | a1 | G | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 400000 | 400000 | 189982 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5001760001 | 60 | a1 | F4 | Protihluková opatření | 71000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 12/13 | BAL | ŘSD
5321510001 | 60 | a1 | N | I/19 Hořehledy průtah | 37000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09 | 12/09 | PLZ | ŘSD
5321510002 | 60 | a1 | N | I/19 Spálené Poříčí průtah III. Stavba | 25000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 09/09 | PLZ | ŘSD
5611210001 | 50 | a1 | N | I/37 Ždírec nad Doubravou-Žďár nad Sázavou | 190000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/09 | VYS | ŘSD
5611210002 | 50 | a1 | N | I/19 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/09 | VYS | ŘSD
5621510002 | 60 | a1 | N | I/43 Lipůvka OK včetně napojení | 50000 | 2500 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10 | 09/10 | JHM | ŘSD
5811550001 | 60 | a5 | N | D47 DO PČR a HZS Ostrava - přívoz ul. Slovenská | 125547 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 06/09 | MRS | ŘSD
5001260001 | 52 | m | M | Mýto - neinvestiční náklady dodavatele | 22241402 | 1735000 | 1670000 | 2385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 | 04/17 | BAL | ŘSD
5001560001 | 62 | m | M | Mýto - investiční náklady dodavatele | 7389089 | 2615000 | 923000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 | 04/17 | BAL | ŘSD
3271510517 | 60 | a1 | N | PPO MÚK Liberecká | 748171 | 57000 | 71605 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05 | 12/11 | PRH | OMI
3271511516 | 60 | a1 | N | Praha Vysočanská radiála | 2441828 | 193000 | 209702 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04 | 11/11 | PRH | OMI
5111510000 | 60 | a1 | N | Břevnovská radiála | 11924178 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11 | 12/15 | PRH | OMI
3271510521 | 60 | a4 | N | R4 MÚK a připojení V. a M. Chuchle soubor staveb | 993956 | 20000 | 39467 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04 | 11/12 | PRH | TSK
3271511539 | 60 | a4 | N | Jižní spojka soubor staveb | 2170012 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/96 | 12/10 | PRH | TSK
5111540028 | 60 | a4 | N | MÚK Vychovatelna X548, X549, rampy | 52500 | 15000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 12/10 | PRH | TSK
5111540029 | 60 | a4 | N | Přátelství (OK Přátelství - hranice Prahy) vč rozšíření | 104200 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11 | 12/13 | PRH | TSK
5111540030 | 60 | a4 | N | Štěrboholská spojka soubor staveb | 236400 | 20000 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 12/15 | PRH | TSK
5111540031 | 60 | a4 | N | 5. Května (oba směry) | 147582 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 12/13 | PRH | TSK
5111110001 | 51 | a1 | U | I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | PRH | TSK
5111510003 | 60 | a4 | N | Kamýcká - Internacionální OK | 18461 | 0 | 12461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10 | 12/10 | PRH | TSK
5111540036 | 60 | a4 | N | Průmyslová X512,X514, Y528 | 26000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 12/10 | PRH | TSK
5111540026 | 60 | a4 | N | Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) | 48742 | 26742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09 | 11/12 | PRH | TSK
5111540024 | 60 | a4 | N | TSK HMP - telematické systémy | 210000 | 16683 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/13 | PRH | TSK
5111540002 | 60 | a4 | N | Rekonstrukce povrchu prop.ramp a zábr. Barrand.mostu | 157798 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03 | 11/13 | PRH | TSK
5111540013 | 60 | a4 | N | Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ | 167500 | 48001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 12/09 | PRH | TSK
5111540016 | 60 | a4 | N | K Barrandovu | 186000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07 | 11/09 | PRH | TSK
5111540017 | 60 | a4 | N | K Dálnici | 132510 | 0 | 17000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 | 11/12 | PRH | TSK
5111540018 | 60 | a4 | N | Štěrboholská radiála | 927830 | 113000 | 158880 | 254982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 12/12 | PRH | TSK
5111540019 | 60 | a4 | N | Průmyslová (U Stavoservisu-Tiskařská oba směry) | 53480 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/11 | 12/12 | PRH | TSK
5111540032 | 60 | a4 | N | Kbelská 5 (Kolbenova-Mladoboleslavská směr. Mladobolesl.) | 25500 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/09 | PRH | TSK
5211520071 | 60 | a2 | K | II/610 Brandýs n/L soumostí ev. č. 610-12 až 610-17 | 220300 | 99131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/08 | 12/10 | STC | kraj
5421520023 | 60 | a2 | K | D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.č. a II.č. | 1426000 | 260000 | 337000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07 | 06/11 | UST | kraj
5003130001 | 53 | c2 | U | Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou | 22000 | 22000 | 22000 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | Reg. dr.
5003130002 | 53 | c2 | U | Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem | 9000 | 9000 | 9000 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | Reg. dr.
5003130003 | 53 | c2 | U | Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň | 29000 | 29000 | 29000 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | Reg. dr.
5003130004 | 53 | c2 | U | Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | Reg. dr.
5003540001 | 63 | c2 | G | Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | Reg. dr.
3273200000 | 60 | c1 | F3 | Hradec Králové-Pardubice-Chrudim 1.stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem | 1241000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11 | 12/13 | PBC | SŽDC/ČD
3273200000 | 60 | c1 | F1 | Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II.část úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora | 6046650 | 0 | 0 | 215583 | 0 | 0 | 619332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11 | 12/14 | JHC | SŽDC/ČD
3273203000 | 60 | c1 | G | Rekonstrukce pozemních objektů | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC
3273204902 | 60 | c1 | G | Vypořádání staveb | 40000 | 40000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC/ČD
3273211505 | 60 | c1 | N | Racionalizace v trati Zdice - Protivín | 430686 | 37149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06 | 03/09 | JHC | SŽDC/ČD
3273211506 | 60 | c1 | N | Racinalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče | 210464 | 48858 | 139464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 02/10 | PBC | SŽDC
3273211602 | 60 | c1 | F3 | Revitalizace Kostelec - Telč - Slavonice | 401500 | 0 | 34000 | 80000 | 0 | 51000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10 | 12/12 | JHC | SŽDC
3273214901 | 60 | c1 | G | Příprava a zabezpečení staveb | 584010 | 584010 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC/ČD
3273214993 | 60 | c1 | G | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 300000 | 300000 | 182870 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC/ČD
3273215103 | 60 | c1 | N | Brno - 1.část odstavného nádraží 1.etapa | 3332554 | 413357 | 605937 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/11 | JHM | SŽDC/ČD
3273215109 | 60 | c1 | F1 | Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží | 20410550 | 158798 | 176270 | 394509 | 0 | 1100000 | 1530667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10 | 12/15 | JHM | SŽDC/ČD
3273215110 | 60 | c1 | F1 | Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav 1.stavba | 2756507 | 40000 | 10394 | 0 | 756724 | 173821 | 0 | 270000 | 287063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/10 | JHM | SŽDC/ČD
3273215201 | 60 | c1 | F1 | Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. | 1742177 | 29414 | 0 | 0 | 237191 | 0 | 0 | 127717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07 | 06/09 | PBC | SŽDC/ČD
3273215204 | 60 | c1 | N | Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. - Libeň,Vysočany,Holešovice | 9287676 | 517543 | 513130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04 | 09/10 | PRH | SŽDC
3273215208 | 60 | c1 | N | Průjezd žel. uzlem Kolín | 1748266 | 466377 | 214091 | 39794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06 | 03/11 | STC | SŽDC/ČD
3273215211 | 60 | c1 | N | Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1.část) | 2579908 | 592191 | 283414 | 184267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06 | 03/11 | PRH | SŽDC
3273215302 | 60 | c1 | N | Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa | 1029139 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06 | 09/09 | JHC | SŽDC/ČD
3273215538 | 60 | c1 | N | Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno | 229965 | 57577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/09 | JHM | SŽDC/ČD
3273304901 | 60 | c1 | G | Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru | 100000 | 100000 | 170000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC/ČD
3273322061 | 60 | c1 | FS | Modernizace traťového úseku Červenka -Zábřeh na Moravě 2. část | 4163837 | 212081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05 | 12/09 | OLM | SŽDC/ČD
3273334151 | 60 | c1 | FS | Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro | 4688849 | 463544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06 | 04/09 | PLZ | SŽDC/ČD
3273514201 | 60 | c1 | FS | Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín | 358196 | 17813 | 13740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38902 | 17584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05 | 03/10 | STC | SŽDC
3273514800 | 60 | c1 | G | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC/ČD
3273604901 | 60 | c1 | G | Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru | 200000 | 200000 | 220000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC/ČD
3273610011 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice | 1299266 | 11132 | 0 | 0 | 234886 | 0 | 0 | 40643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07 | 06/09 | JHC | SŽDC/ČD
3273620091 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice | 4483823 | 50000 | 25649 | 0 | 794966 | 738196 | 0 | 395776 | 138233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06 | 12/10 | STC | SŽDC/ČD
3273650051 | 60 | c1 | F1 | Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor | 3241119 | 26784 | 0 | 0 | 532671 | 0 | 0 | 355115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06 | 07/09 | JHC | SŽDC/ČD
5003520001 | 60 | c1 | F1 | GSM-R dokončení I. NŽK | 702897 | 10266 | 0 | 0 | 53587 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07 | 01/09 | BAL | SŽDC
5003520002 | 60 | c1 | N | Zajištění elektromagnetické kompatibility hnacích vozidel se zab.zař. v úseku Praha - Bohumín | 190000 | 29800 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/10 | BAL | SŽDC/ČD
5003520003 | 60 | c1 | FS | Modernizace tratě Brno-Přerov I.etapa Blažovice-Nezamyslice | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/16 | BAL | SŽDC/ČD
5003520004 | 60 | c1 | N | ETCS - I. koridor úsek státní hrance Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín | 2025200 | 0 | 100000 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/13 | BAL | SŽDC
5003710001 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace trati Beroun - Zbiroh | 4996342 | 50000 | 50000 | 88500 | 700000 | 700000 | 600000 | 315000 | 918800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 06/12 | BAL | SŽDC/ČD
5003720001 | 60 | c1 | FS | ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko | 1187000 | 50000 | 196550 | 270675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 196550 | 222425 | 0 | 0 | 0 | 07/09 | 12/12 | BAL | SŽDC/ČD
5003720002 | 60 | c1 | F1 | GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné | 415085 | 30105 | 10035 | 0 | 180629 | 60210 | 0 | 90315 | 30105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | BAL | SŽDC
5003720003 | 60 | c1 | F1 | GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno | 440000 | 300 | 2400 | 1300 | 170000 | 187000 | 0 | 30000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/11 | BAL | SŽDC
5003720004 | 60 | c1 | F3 | Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Rapotice | 2717000 | 10000 | 30000 | 108855 | 0 | 673975 | 681900 | 0 | 312670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/12 | BAL | SŽDC/ČD
5003720005 | 60 | c1 | F1 | GSM-R IV. koridor Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice Rakousko | 360000 | 0 | 7500 | 35000 | 0 | 42500 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/15 | BAL | SŽDC
5003720006 | 60 | c1 | F1 | GSM-R III. koridor Praha – Plzeň - Cheb | 317000 | 0 | 3000 | 34000 | 0 | 17000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/15 | BAL | SŽDC
5113520002 | 60 | c1 | N | Praha Holešovice - Praha Libeň rekonstrukce AB | 61689 | 40510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 12/08 | PRH | SŽDC/ČD
5113520003 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu | 84968 | 59370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/09 | PRH | SŽDC/ČD
5113520004 | 60 | c1 | N | Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně-II.etapa | 4700000 | 78333 | 78333 | 5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/13 | PRH | SŽDC/ČD
5113520005 | 60 | c1 | N | Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně I.etapa | 18000000 | 109304 | 129436 | 138771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/13 | PRH | SŽDC/ČD
5113520006 | 60 | c1 | N | CDP Praha | 910322 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 12/12 | PRH | SŽDC
5113720001 | 60 | c1 | F1 | Modernizace záp.č. Praha hl.n. 2.část nást. I-IV | 1400000 | 34032 | 0 | 0 | 204191 | 0 | 0 | 102096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/09 | PRH | SŽDC/ČD
5113720002 | 60 | c1 | F1 | Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly | 2198179 | 0 | 77500 | 247501 | 0 | 416252 | 446251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/12 | PRH | SŽDC/ČD
5213510002 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky | 245884 | 33213 | 111472 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 09/11 | STC | SŽDC
5213510003 | 60 | c1 | FS | Praha - Beroun nové žel. spojení | 20512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/17 | STC | SŽDC/ČD
5213520007 | 60 | c1 | N | Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 1. stavba zab. zař. včetně odb. Skály a TZZ | 129685 | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 12/10 | STC | SŽDC
5213520008 | 60 | c1 | N | Vybudování železniční zastávky Česaná | 30000 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | STC | SŽDC
5213530003 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice | 68360 | 30000 | 38360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | STC | SŽDC
5213710001 | 60 | c1 | F1 | Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy | 5325385 | 100000 | 40000 | 130000 | 945000 | 840000 | 780000 | 465000 | 420000 | 404065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/12 | STC | SŽDC/ČD
5313510002 | 60 | c1 | FS | Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I | 954950 | 26030 | 10000 | 49034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66700 | 66700 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/13 | JHC | SŽDC
5313520007 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce železničního svršku koleje č.2 v žst.Doňov | 34752 | 8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 11/09 | JHC | SŽDC/ČD
5313520008 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek žst. Strakonice | 450000 | 0 | 20000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/12 | JHC | SŽDC
5313530004 | 60 | c1 | N | Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary | 84990 | 46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07 | 05/09 | JHC | SŽDC/ČD
5313530006 | 60 | c1 | N | Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice 2. etapa | 45055 | 19105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 11/09 | JHC | SŽDC
5313710001 | 60 | c1 | F1 | Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora | 3589447 | 50000 | 125000 | 160000 | 30000 | 750000 | 780000 | 20000 | 375000 | 509549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/12 | JHC | SŽDC/ČD
5313710002 | 60 | c1 | F1 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek Horusice - Veselí n.L. | 1852235 | 0 | 95663 | 207458 | 0 | 253773 | 523773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 06/12 | JHC | SŽDC/ČD
5313720001 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba | 792007 | 22880 | 21051 | 0 | 210000 | 209992 | 0 | 90000 | 89967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/10 | JHC | SŽDC/ČD
5313730001 | 60 | c1 | F3 | Revitalizace tratě České Budějovice - Volary | 1545000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 336000 | 340000 | 0 | 162500 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/12 | JHC | SŽDC
5323520006 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy km 26500 - 32850 I. Stavba trati Plzeň-Žatec | 69990 | 44694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 11/09 | PLZ | SŽDC/ČD
5323710001 | 60 | c1 | F1 | Modernizace trati Rokycany - Plzeň | 8865081 | 28924 | 40000 | 40000 | 820000 | 1200000 | 1200000 | 655956 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09 | 08/13 | PLZ | SŽDC/ČD
5323710002 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní | 4142396 | 20000 | 36277 | 0 | 900000 | 1433193 | 0 | 360000 | 639939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/10 | PLZ | SŽDC/ČD
5323710003 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany | 4095704 | 205714 | 396399 | 311487 | 480000 | 808265 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 12/12 | PLZ | SŽDC/ČD
5323710004 | 60 | c1 | F1 | Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK | 3312794 | 0 | 59126 | 380000 | 0 | 250000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 03/13 | PLZ | SŽDC/ČD
5323720001 | 60 | c1 | F1 | Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice | 206648 | 11231 | 0 | 0 | 52897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 05/09 | PLZ | SŽDC/ČD
5413520005 | 60 | c1 | N | Modernizace žst. Sokolov | 536022 | 282831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 11/09 | KVA | SŽDC/ČD
5413520009 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst.Tršnice | 87300 | 60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/09 | KVA | SŽDC
5413710001 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb | 4495349 | 41380 | 37757 | 0 | 860000 | 757571 | 0 | 359809 | 512429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/07 | 12/10 | KVA | SŽDC/ČD
5423520005 | 60 | c1 | N | Sanace skal a svahů Děčín - státní hranice Stabilizace skalních věží Děčín - státní hr. - tzv. 3. patro | 25000 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/09 | UST | SŽDC/ČD
5423520006 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce kol. č. 2 Bohosudov - Teplice | 96180 | 27933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 11/09 | UST | SŽDC
5423530001 | 60 | c1 | N | Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz | 47661 | 11512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/09 | UST | SŽDC/ČD
5423710001 | 60 | c1 | F1 | GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb-Děčín východ-Ústí n/L Střekov-Mělník-Všetaty-Lysá n/L-Kolín | 288000 | 300 | 1400 | 1300 | 119000 | 119000 | 0 | 21000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/11 | UST | SŽDC
5513520004 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec | 99000 | 68775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 12/09 | LBR | SŽDC
5513520005 | 60 | c1 | N | Racionalizace trati Jaroměř - Stará Paka - Železný Brod 1. etapa | 229300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 09/09 | LBR | SŽDC
5523520005 | 60 | c1 | N | Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ (vyvoláno racionalizačkou) | 190000 | 35000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | KHR | SŽDC
5523520006 | 60 | c1 | N | Racionalizace železničního uzlu Trutnov střed a Trutnov Poříčí | 85000 | 31931 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | KHR | SŽDC
5533720001 | 60 | c1 | F1 | Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí | 2041707 | 10000 | 317331 | 199887 | 21267 | 475997 | 668569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/09 | 06/12 | PBC | SŽDC/ČD
5613720001 | 60 | c1 | F3 | Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod | 272003 | 13699 | 0 | 0 | 127420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 06/09 | VYS | SŽDC
5623510001 | 60 | c1 | N | Sanace žel.tělesa v km 105,500-106,400 a v km 108,850-109,550 tr. úseku Hodonín-Rohatec | 72598 | 0 | 70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10 | 12/10 | JHM | SŽDC
5623510002 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce hran. mostu v km 11,495 v trať.úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) | 1140000 | 0 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/12 | JHM | SŽDC/ČD
5623520008 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce žst.Nesovice II.část | 166249 | 50000 | 106467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09 | 11/10 | JHM | SŽDC/ČD
5623520010 | 60 | c1 | N | Zajištění EMC Brno - Č.Třebová | 190000 | 0 | 80000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/11 | JHM | SŽDC
5623720003 | 60 | c1 | F3 | Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo | 1271213 | 20000 | 5000 | 0 | 321318 | 119226 | 0 | 155190 | 59563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 06/10 | JHM | SŽDC/ČD
5713520002 | 60 | c1 | N | CDP Přerov | 194905 | 34759 | 102632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08 | 06/10 | OLM | SŽDC
5713520003 | 60 | c1 | FS | Rekonstrukce žst. Olomouc | 2999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/14 | OLM | SŽDC/ČD
5713530007 | 60 | c1 | N | Prostějov - Chornice výstavba PZZ v km 15,733 Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 15,733 trati Prostějov-Chornice | 9737 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 09/09 | OLM | SŽDC
5713710001 | 60 | c1 | F1 | Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba | 3194224 | 25000 | 190000 | 426374 | 25000 | 250000 | 360150 | 0 | 0 | 0 | 46250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/13 | OLM | SŽDC/ČD
5713720002 | 60 | c1 | F3 | Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk | 1635691 | 57130 | 5000 | 0 | 376700 | 202669 | 0 | 188353 | 100849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 06/10 | OLM | SŽDC/ČD
5723520002 | 60 | c1 | F3 | Modernizace žst. Kroměříž | 444351 | 9950 | 0 | 0 | 123205 | 0 | 0 | 80064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/09 | ZLN | SŽDC/ČD
5723520008 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce mostu v km 5,929 tratě Kunovice - St. Město u UH | 34720 | 30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/09 | ZLN | SŽDC
5723520009 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce ochrany podzemních a povrchových vod, lapolu, stání a transformátoru 110/23 kV TNS Otrokovice včetně zastřešení stání | 19990 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 03/09 | ZLN | SŽDC
5723520010 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce Střelenského tunelu | 74880 | 73970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | ZLN | SŽDC/ČD
5723520011 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce žst. Bojkovice | 76800 | 40000 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | ZLN | SŽDC/ČD
5723720001 | 60 | c1 | F3 | Elektrizace tratě vč.PEÚ Otrokovice -Zlín-Vizovice | 3270000 | 20000 | 58000 | 150000 | 183223 | 180000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/15 | ZLN | SŽDC/ČD
5813510003 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce žst.Ostrava 1.část Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice | 319097 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 06/09 | MRS | SŽDC
5813520001 | 60 | c1 | F3 | Optimalizace tratě Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část | 2800000 | 24369 | 51084 | 57299 | 500000 | 909000 | 180000 | 200000 | 455000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 12/12 | MRS | SŽDC/ČD
5813520004 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice | 36550 | 13348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08 | 11/09 | MRS | SŽDC/ČD
5813520005 | 60 | c1 | N | Žst. Frýdek Místek mimoúrovňové křížení v km 111,192 trati Ostrava Kunčice - Valašské Meziříčí | 100000 | 20000 | 72400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09 | 12/10 | MRS | SŽDC/ČD
5813530002 | 60 | c1 | N | Rekonstrukce koleje Šluknov - Dolní Poustevna | 27268 | 25427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/09 | UST | SŽDC/ČD
5813710001 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší | 5985468 | 50400 | 50400 | 224200 | 1600000 | 1192783 | 445689 | 264000 | 877624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/11 | MRS | SŽDC/ČD
5813710002 | 60 | c1 | F3 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 2.část | 5000000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11 | 12/13 | MRS | SŽDC/ČD
5813710003 | 60 | c1 | F1 | Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín | 3974715 | 50000 | 200000 | 500000 | 0 | 267000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/09 | 12/13 | MRS | SŽDC/ČD
5813710004 | 60 | c1 | F1 | GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová | 430000 | 300 | 700 | 0 | 47600 | 300522 | 0 | 8400 | 72478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | MRS | SŽDC
5813730001 | 60 | c1 | F3 | Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov | 500000 | 4410 | 4500 | 0 | 128453 | 153000 | 0 | 89227 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | MRS | SŽDC
5003110001 | 51 | c1 | U | SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba | 5700000 | 5700000 | 6500000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | SŽDC
2275240003 | 60 | d | G | Příprava rozvoje vodních cest vč. napoj. Břeclavi na Dunaj | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘVC
2275240004 | 60 | d | F6 | Kilometráž a značení vodní cesty | 50109 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 11896 | 0 | 2647 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/10 | BAL | ŘVC
3275200007 | 60 | d | F6 | Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín | 4189000 | 47238 | 29791 | 153060 | 0 | 200155 | 382200 | 0 | 35321 | 67447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 05/12 | UST | ŘVC
3275200008 | 60 | d | N | Zvyšování par. a spolehl. LVVC- přípr. a vypoř staveb | 38574 | 16000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/98 | 12/09 | BAL | ŘVC
3275201045 | 60 | d | N | Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec | 124624 | 35146 | 20097 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/09 | JHM | ŘVC
5005510001 | 60 | d | FS | Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II | 46000 | 8000 | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/11 | BAL | ŘVC
5005530001 | 60 | d | N | Přístaviště rekreační plavby na LVVC | 262000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09 | 12/10 | BAL | ŘVC
5005540002 | 60 | d | G | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 15000 | 15000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘVC
5005610001 | 60 | d | N | Povodňové stavby - dalbová stání + úprava dolních rejd | 100000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09 | 12/10 | BAL | ŘVC
5215510002 | 60 | d | F6 | Úprava plavební úžiny Chvatěruby | 251802 | 0 | 0 | 0 | 74936 | 65452 | 0 | 13224 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 11/09 | STC | ŘVC
5215510003 | 60 | d | N | VD Lobkovice modernizace vystrojení plavební komory | 6500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/09 | STC | ŘVC
5215510004 | 60 | d | F6 | 2. plavební komora Brandýs nad Labem | 1036000 | 4765 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11 | 12/13 | STC | ŘVC
5215510005 | 60 | d | N | Lodní zdvihadlo VD Slapy | 2159000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/13 | STC | ŘVC
5215510006 | 60 | d | N | Lodní zdvihadlo VD Orlík | 360150 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/12 | STC | ŘVC
5215530001 | 60 | d | N | Sportovní přístav Bílé Břehy | 48989 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/08 | STC | ŘVC
5215710002 | 60 | d | F6 | VD Kostomlátky | 50082 | 0 | 0 | 0 | 23247 | 0 | 0 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/08 | STC | ŘVC
5215710003 | 60 | d | F6 | VD Nymburk | 50558 | 0 | 0 | 0 | 23247 | 0 | 0 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/08 | STC | ŘVC
5215710004 | 60 | d | F6 | Železniční most Kolín | 800000 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/10 | STC | ŘVC
5215730001 | 60 | d | F6 | Veřejný přístav Nymburk | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7146 | 0 | 1765 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/09 | 12/10 | STC | ŘVC
5315520001 | 60 | d | N | Vod.cesta České Budějovice – Hluboká n/Vlt. | 301993 | 73598 | 71812 | 40590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/10 | JHC | ŘVC
5315520002 | 60 | d | N | Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice | 174627 | 61545 | 71730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/11 | JHC | ŘVC
5315520003 | 60 | d | N | Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. | 386049 | 14638 | 42000 | 41340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/13 | JHC | ŘVC
5425730001 | 60 | d | F6 | Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání | 150250 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 12/08 | UST | ŘVC
5725520001 | 60 | d | N | Plavební komora Bělov | 181995 | 30000 | 79500 | 51940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/10 | ZLN | ŘVC
5000000000 | 50 | k | FF | Podpora operačního programu Doprava (SFDI) | 78300 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 17000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/13 | BAL | SFDI
5000000000 | 60 | k | FF | Podpora operačního programu Doprava (SFDI) | 20700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 12/13 | BAL | SFDI
5006210045 | 55 | f | P | Příspěvky na projekty a expertní činnost - neinvestice | 50000 | 50000 | 65000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | žadatel
5006210055 | 55 | f | P | Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | ŘSD
5007210002 | 55 | g | P | Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy (neinvestiční) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | žadatel
5007510001 | 65 | g | P | Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy (investiční) | 150000 | 150000 | 160000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | žadatel
5008210001 | 55 | h | P | Příspěvky na opravy cyklistických stezek | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | žadatel
5008510001 | 65 | h | P | Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek | 160000 | 160000 | 170000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/09 | BAL | žadatel
Note on W427: původni termín byl 12/10
Note on V464: zěna z 01/11
Note on W464: změna z 12/16 vazba na VU
Note on W463: Projekce.SFDI: z 10
Note on W494: Projekce.SFDI: z 09
Note on W514: Projekce.SFDI: z 11
Note on V447: Projekce.SFDI: 10
Note on W447: Projekce.SFDI: 14
Note on W469: Projekce.SFDI: 12
Note on W505: zbynek.horelica: 12
Note on V503: zbynek.horelica: 11
Note on W503: zbynek.horelica: 13
Note on W499: zbynek.horelica: 09
Note on W457: zbynek.horelica: 08
Note on W465: zbynek.horelica: 09
Note on E410: Projekce.SFDI: Upraveno - Kbelská 4 vyhozena končí 2008

## Legenda k harmonogramu
Legenda k harmonogramu
ev. číslo | Evidenční číslo akce v systému ISPROFIN nebo ISPROFOND | T
tabulky
kód | Kód (odpovídá prvnímu dvojčíslí formulářů vyhl. č. 560/2006 Sb.) | Globály | G
| 60 - investiční náklady | EU staré | FS
| 50 - neinvestiční náklady | Nár. akce | N
D | Zařazení akce | Údžba a opravy | U
| a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy, a3 - silnice III. třídy | Priorita 1 (železniční stavby) | F1
| a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice | Priorita 2 (pozemní komunikace) | F2
| c1 - celostátní, c2 - regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty | Priorita 3 (železniční stavby) | F3
| f - expertní a projektové programy | Priorita 4 (pozemní komunikace) | F4
| g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy | Priorita 6 (vodní cesty) | F6
| h - cyklostezky | Programy SFDI | P
(odpovídá bodům § 2 zákona č. 104/2000 Sb.)
od | Termín zahájení realizace akce
do | Termín ukončení realizace akce
kraj | kraj
BAL | Bez územní alokace
PRH | Praha
STC | Středočeský
JHC | Jihočeský
PLZ | Plzeňský
KVA | Karlovarský
UST | Ústecký
LBR | Liberecký
KHR | Královéhradecký
PBC | Pardubický
VYS | Vysočina
JHM | Jihomoravský
OLM | Olomoucký
ZLN | Zlínský
MRS | Moravskoslezský
investor | Investor stavby